## 工作流程细则
客服中心全屋定制散单工作流程细则 |  |  | 下面是工程单工作流程细则
客服中心全屋定制工程单工作流程细则
序号 | 流程 | 作业内容
1 | 订单接收 | 客服中心负责接收订单，并于当日传递至生产中心、研发中心、采购中心。
2 | 订单审核 | 生产中心负责对交期、加工工艺审核；采购部对原材采购交期和原材质量审核；客服中心负责确认订单资料是否齐全，收集各部门审核意见并与客户沟通；审核需在接到订单后的3日内完成。
3 | 工艺对接 | 接到客户的工艺对接表后，第一时间发送生产中心，并予以公示1天，各方确认无误后，由客服中心代表签字确认，并回传客户。
4 | 原材申购 | 生产中心依据订单物料汇总表和库存，及时完成物料申购表并报批。
5 | 物料采购 | 采购中心负责我方申购物料的跟踪，并按要求编制和公示原材进度表。
客服中心负责客户提供物料的跟踪。
6 | 批次方案 | 以生产中心为主，客服中心协助于3日内制定首样方案和生产批次方案
7 | 拆单 | 客服中心依据生产批次方案拆单，在生产前完成下料清单、封边清单、包装方案，研发中心负责下载造易数控程序，并由客服中心集中汇总交付生产中心。
8 | 复核下单 | 生产中心复核下料清单、封边清单及包装方案等，并按计划下单。
9 | 生产跟进 | 生产中心按要求编制和公示周生产计划、订单进度表、包装进度表。
10 | 质量管理 | 生产中心按要求编制和公示首件检验、过程检验、成品检验。
11 | 完工入库 | 仓库及时按要求编制和公示成品出入库表、库存统计表。
12 | 发货通知 | 客服专员在提货计划的当日通知仓库并附提货明细。
13 | 客户订车 | 仓库在发货前1天制定完发货明细表传递客服中心交付客户予以订车。
14 | 备货发货 | 仓库及时制定发货计划：配货人员依据发货明细表备货，复核人员做好品名数量的验证，装车人员依据装车规范装车，司机同步点数，完工将司机签字的发货明细表上传客户对接群。
15 | 销售合同制作 | 正单由技术部复核核算数据，客服中心复合数据生成合同。补单由客服中心核算数据并生成合同。
16 | 销售合同 报批邮寄 | 客服中心复核合同完毕，交付财务和客户复核，确认无误，按流程报审报批，盖章邮寄客户。
17 | 五金对账 复核盖章 | 客服中心负责客户五金采购合同的核对，并交付财务复核，确认无误，按流程报审报批，盖章邮寄客户。
18 | 对账开票 | 客服中心每月18号对账、报审、报批、开票，并邮寄客户。
19 | 补料流程 | 补单流程参考正单流程，此外，按要求汇总和公示补单进度表。
安装
验收
售后问题
责任判定
安装结算
销售部门发货前一天16:00告知客服中心（程冬彩）发货订单，客服中心（程冬彩）填写“发货通知单”并当天17:00前通知仓库（牛霞），牛霞打印“出库单”交公维才签字后交给成品发货人员，根据入库量进行配货、准备发货。
其他区域（送货到所在城市、运费客户自理）：
（1）客服中心（胡鲁鲁）联络好物流公司，沟通行政韩守宁派车送货到物流，仓库负责装车，卸车？？？？
（2）联系指定的物流上门接货。【默认发货方式】
（1）客服中心胡鲁鲁根据客户需求、安装团队工作量指派。
（2）目前合作安装队段晓龙、赵超、程龙、郭春猛。
（3）客服中心（胡鲁鲁）确保安装工安装前确认五金种类数量。
临沂乐豪斯（李桂阳）：
客服中心（胡鲁鲁）协调李桂阳、安装团队三方验收；同是协调解决问题的时间。
直营店、整装部客户：
验收沟通直营店/整装部工作人员、安装 团队、客户、客服人员（胡鲁鲁）四方共同验收。
售后问题
责任判定
安装过程中：
（1）根据现场情况能够判定责任的立刻安排补货处理。
（2）无法判定具体责任的，实行先处理问题后判定责任。
用户使用过程中：
客服中心（胡鲁鲁）现场确认属于我司产品质量问题的以图片、描述、数字的形式填写售后单。
临沂周边客户
（1）客服中心（胡鲁鲁）根据现场情况以图片、描述、数字的形式填写售后单。客服中心邵总（明钊）根据实际情况判定责任部门或责任人。
（2）厂内原因导致的客诉问题厂内做相关处罚。外协厂原因抄送采购中心追责。
临沂乐豪斯订单：
验收合格后客户申请安装款，安装款到账后填写汇款申请给安装团队付款。
直营店、整装部订单：
验收合格后，客服中心（胡鲁鲁）申请给安装团队付款。
订单接收
订单接收
销售部门指定对接人将订单图纸钉钉发给客服中心（程东彩）。
订单接收
客服中心（程东彩）将订单发给研发中心（许英强）
普通订单拆单时间5天，加急单3天完成，补单、售后单原则性一天完成。加急单申请由销售部门提出，报李总（仲成）审批后回钉钉通知客服中心（程东彩）
订单生成
报价收款
下单生产
研发中心（许英强）将订单报价（需要提供安装的客户需要增加投影面积）、生产数据打包发给客服中心（程东彩），
客服中心（程东彩）根据生产量制定发货时间，并通知销售部门。普通订单生产周期20天，加急订单生产周期10天。
销售部门沟通客户确认发货时间后付款。
客户付款后销售部门对接人在工作对接群内通知客服中心（程东彩）下单。
客服中心（程东彩）将生产数据转发给生产中心。
生产跟单
客服中心（程东彩）在下单当天对接仓库公维才：订单发货时间。
客服中心（程东彩）每日更新生产排产计划，根据生产计划提前3天提醒发货订单；如发生因原材料、人员、设备或不可抗拒原因，生产中心提前5天逐级反馈（抄送销售公司）。
尾款预备发货
订单生产完成入库后由生产中心公维才通知客服人员（程东彩）并告知订单包装数，客服中心通知销售部门催收尾款。销售部门在工作对接钉钉群内确认发货日期等信息。
派车发货
临沂市区（包送货上门、包安装）：
（1）发货前一天沟通司机；宋传喜、马衍芳、段晓龙。
（2）补单、售后单，由售后人员自行带去工地（现状）。
客服中心（胡鲁鲁）核实发货信息后安排司机接货，送货司机确认清点订单包装数并签字。
发货清单随物流发给客户，销售部门负责沟通客户签字回传。
发货完成后客服中心（胡鲁鲁）将物流单号以钉钉形式发送给销售部门。
安装运输结算以报价单为准。
经销商客户
（1）销售部门沟通客户根据现场情况以图片、描述、数字的形式填写售后单。客服中心邵总（明钊）根据实际情况判定责任部门或责任人。
（2）厂内原因导致的客诉问题厂内做相关处罚。外协厂原因抄送采购中心追责。
售后处理
（1）"客诉问题处理单"审核后由生产中心（孔尧）根据补单情况跟进补货直至入库。并通知客服中心（胡鲁鲁）发货安装，售后补单发货无需“发货通知单”。
（2）原则上售后单生产周期为2天。外协厂原则上不超过7天。
（3）客服中心（胡鲁鲁）如实核算售后问题处理产生的运输、安装费用，归口责任部门。
涉及金额较大的客诉问题（一千元以上）由客服中心（邵明钊）主导成立专项小组调查现场落实。
客服中心（胡鲁鲁）填写验收单，以便工人费用核算依据。
思科莱品牌客户赠送客户使用手册，并做主旨讲解，同时质保期生效。
销售部门填写“客诉问题处理单"后交客服中心。
客服中心编号后转给设计中心（刘堔）报价。
客服中心对接客服中心邵总（明钊）判定责任，对接责任部门确认责任，报总经理审核，原档交财务中心。

## 客户手册
客户手册
全屋定制散单项目 | 节点 | 上游客户 | 下游客户 | 服务 | 说明
| 订单接收 | 营销中心 | 研发中心 | 需要支持 | 营销中心（指定唯一对接人)提供客户名称、顾客信息、服务类型、设计师、特殊要求。例如：临沂乐豪斯 万成花开11-3-301 李涛 送货上门包安装 设计师李桂阳 加急
|  |  |  | 提供服务 | 符合研发中心要求订单信息，钉钉下单。
| 订单生成 | 营销中心 | 研发中心 | 提供服务 | 1、给研发中心传递图纸，订单信息。
2、给营销中心提供报价。
|  |  |  | 需要支持 | 1、研发中心提供订单生产加工数据。
2、研发中心提供报价，送货上门且安装的订单，提供服务报价。
| 下单生产 | 营销中心 | 生产中心 | 提供服务 | 生产加工数据转发给生产中心（指定唯一对接人），并通知订单交付日期。
|  |  |  | 需要支持 | 营销中心钉钉通知可以下单。
| 产品入库 | 生产中心 | 营销中心 | 提供服务 | 通知营销中心订单入库，并回复发货时间、发货地点。
|  |  |  | 需要支持 | 生产中心告知订单入库，并提供包装数量。
| 派车发货 | 营销中心 | 生产中心 | 提供服务 | 1、客服中心提前一天给生产中心提供发货通知单。
2、客服中心要求司机必须清点托运包装数且与之前生产入库数量核对。
|  |  |  | 需要支持 | 1、营销中心提供送货上门安装服务客户的详细地址（社区出入限制、有无电梯、业主电话、钥匙密码等），因突发因素造成的无法送达产生的费用由营销中心承担。
2、生产中心确保从车辆入场到装货完毕原则上不能超过2小时。
| 安装 | 研发中心 生产中心 | 营销中心 | 提供服务 | 1、客服中心要求安装员工在施工前3H内完成五金核对。
2、客服中心确保送货入户工地原则上4天内安装完毕。
|  |  |  | 需要支持 | 1、研发中心确保提供给安装现场的图纸清晰并与拆单时一致。
2、安装过程中的质量问题，生产中心原则上24H内完成（1平方以内的补板）。
智能新风工程部 | 新风智能前后端服务 | 上游客户 | 下游客户 | 服务
|  | 韩师傅营销部 思科莱招商部 |  | 提供服务 | 现场布点布线图纸、明细、配合施工、调试
|  |  | 名门世家名门嘉园 |  | 合同签订-图纸制作-协调各部（设计部、设计院、房产、建筑、物业、施工人员、业主）
|  | 韩师傅营销部 思科莱招商部 | 名门世家名门嘉园 | 需要支持 | 全力支持、通关文牒、信任，精神物质

## 工地巡检打分表
思科莱工地巡检打分表
项目名称 |  |  | 安装团队 | 日期：
编号 | 考核项目 | 考核标准 |  | 权重分 | 实际得分 | 备注
1 | 文明施工 | 安装工人必须穿思科莱工作服：不穿0分，穿其他品牌-5分。 |  | 5
2 |  | 不准酒后作业：饮酒0分，醉酒-5分。 |  | 5
3 |  | 工作场所禁止抽烟：无烟头5分，一个烟头-5分（累计） |  | 5
4 |  | 垃圾装袋堆放整齐 |  | 5
5 |  | 有思科莱品牌窗贴 |  | 5
6 |  | 有三关提示 |  | 5
7 |  | 有禁止吸烟标识 |  | 5
8 |  | 尊重搭档，合作施工。 |  | 5
9 | 成品保护 | 板材直接放在地上 |  | 5
10 |  | 板材上有脚印 |  | 5
11 |  | 板材靠墙立放 |  | 5
12 |  | 业主原有设施损坏（墙面、地面、吊顶、水电等）：依修复工价全额赔偿。 |  | 5
13 | 质量安全 | 使用思科莱指定辅料（气钉、胶水等）。 |  | 5
14 |  | 安装时轻拿轻放，无野蛮作业行为。 |  | 5
15 |  | 严禁电线裸露： |  | 5 |  | 只有5分和本次巡检0分
16 |  | 严禁使用三无产品的电动工具 |  | 5
17 | 忠诚度 | 不能顶撞客户 |  | 5 |  | 只有5分和本次巡检0分
18 |  | 不准擅离职守 |  | 5 |  | 只有5分和本次巡检0分
19 |  | 不准在工地接揽私活 |  | 5
20 |  | 不准诋毁公司、产品。 |  | 5 |  | 只有5分和本次巡检0分
21 | 特别项 | 客户当面或者电话赞扬安装工地 |  | 20
22 | 总计得分
巡查人
*说明：本巡查打分表满分120，90分及格*

## 定制家具验收单
思科莱健康+整装定制家具验收单
收货人 |  | 联系电话
详细地址
货物名称 | [5 empty] | 件数 | 包装
验收项目 | 验收标准 | [5 empty] | 验收结果
外观形象 | 表面清洁、颜色均匀、无划伤。封边带流畅、顺滑、无划伤、结构严密。
柜体 | 安装连接牢固，切割部位平滑密封，配件齐全、无损伤；靠墙柜体离墙间距15mm以内（墙面歪斜等特殊情况除外）
门板 | 铰链坚固到位，门板平齐；除特殊造型门板外间隙均匀3±1mm以内、无干涉、把手安装到位无歪斜现象。
功能柜体 | 功能配件齐全，质量完好安装到位，抽拉转动灵活无阻带现象。
货品异常描述
尊敬的顾客，请您对本次服务做出评价 |  |  |  |  | 温馨提示： 按服务规范要求，服务完毕后，如服务无问题，请你在签字时注明“安装完好”。 如您对我们的服务非常满意，希望您可以把我们的产品推荐给你的亲朋好友，您的认可是对我们服务最大的褒奖。
1、安装过程是否轻拿轻放： |  |  | 是（ ） | 否（ ）
2、安装过程细心，安装到位、稳固： |  |  | 是（ ） | 否（ ）
3、是否为您提供一次安装就好的服务： |  |  | 是（ ） | 否（ ）
4、是否主动讲解家具保养常识： |  |  | 是（ ） | 否（ ）
5、离开前是否对现场服务清理到位： |  |  | 是（ ） | 否（ ）
6、您对本次服务的总体评价： |  |  |  |  | 顾客签字： 日期：
非常满意（ ） 满意（ ） 不满意（ ）
*以上标准适用于：“思科莱”品牌全屋八大主题空间定制家具产品的验收*